## Sheet1
|  | 2021-06-01 | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01
Main Task | Sub Task | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Understand Assert Pricing theory - SDF, asset pricing and portfolio theory | Cochrane’s “Asset Pricing” book | bar: 2021-06-01 28 to 2021-07-01 12
Summary slide of Cochrane’s chapters | bar: 2021-07-01 12 to 2021-07-01 19
Model presented in "Deep Learning in Asset Pricing" | bar: 2021-07-01 19 to 2021-07-01 26
Re-model "Deep Learning in Asset Pricing" | Replicate theoretical model | bar: 2021-07-01 19 to 2021-07-01 26
Replicate emprical model | bar: 2021-08-01 2 to 2021-08-01 30
Literature review on other asset pricing models, compare pro and cons to framework presented in paper | bar: 2021-08-01 30 to 2021-09-01 13; 2021-10-01 4 to 2021-10-01 11
Essential: Re-apply the framework in another country | bar: 2021-10-01 18 to 2021-11-01 8; 2021-12-01 6 to 2021-12-01 20
Good to have: test transfer learning on target country, a data poor country | bar: 2021-12-01 6 to 2022-01-01 10
Thesis writing | Submit HT proposal form - 14 Jan 5 pm | bar: 2021-12-01 27 to 2022-01-01 10
Upload final thesis report (40 typed pages) - 4 Apr 5pm | bar: 2022-01-01 10 to 2022-03-01 28
Oral presentation - 18 to 22 Apr | bar: 2022-03-01 28 to 2022-04-01 11